## 1_PSP
PROJEKTSTRUKTURPLAN – Kernsanierung EFH Baujahr 1969
PSP-Code | Ebene | Gewerk / Arbeitspaket | Beschreibung | Typ (F/E) | Anmerkung
1 | 1 | PLANUNG & VORBEREITUNG | Gesamte Planungsphase vor Baubeginn
1.1 | 2 | Bestandsaufnahme | Bausubstanz, Schadstoffe (Asbest!), Energieausweis | F | Sachverständiger für Asbest-Erstinspektion Pflicht
1.2 | 2 | Energieberatung / iSFP | Individueller Sanierungsfahrplan (Pflicht für BEG-Förderung) | F | Zugelassener Energieberater (BAFA-Liste)
1.3 | 2 | Architekten- / Fachplanung | Leistungsphase 1–4 nach HOAI | F | Architekt für Genehmigungsplanung, Statiker für Dach/PV
1.4 | 2 | Fördermittelbeantragung | KfW BEG EH, BEG Einzelmaßnahmen, BAFA, NRW.Bank etc. | F/E | Antrag VOR Maßnahmenbeginn stellen!
1.5 | 2 | Ausschreibung & Vergabe | Leistungsverzeichnisse erstellen, mind. 3 Angebote einholen | F/E | Eigenleistung: Angebote einholen & vergleichen
1.6 | 2 | Baugenehmigung | Je nach Bundesland für Dach/Fassade ggf. Baugenehmigung nötig | F | Klären: Denkmalschutz? Gestaltungssatzung?
2 | 1 | SICHERUNG & VORBEREITUNG OBJEKT | Baustelle einrichten, Schadstoffsanierung
2.1 | 2 | Baustelleneinrichtung | Container, WC, Stromanschluss Baustelle, Absperrung | F/E
2.2 | 2 | Schadstoffsanierung | Asbest (Dach, Boden, Rohre), Bleifarbe, PCB entfernen | F | Zertifizierter Entsorgungsfachbetrieb Pflicht (TRGS 519)
2.3 | 2 | Entkernung / Rückbau | Alte Böden, Putz, Einbauten, Fenster demontieren | F/E | Eigenleistung möglich, Vorsicht bei tragenden Wänden
3 | 1 | ROHBAU & DACH | Dach, tragende Konstruktion, Dachdämmung
3.1 | 2 | Dachstuhl-Inspektion & Reparatur | Statik prüfen, schadhafte Sparren ersetzen | F | Zimmerer + Statiker; Grundlage für PV-Statik
3.2 | 2 | Dachdämmung (Aufsparren) | WLG 032/035, mind. 200 mm, GEG-konform | F | Dachdecker/Zimmerer – luftdichte Ebene kritisch
3.3 | 2 | Neue Ziegeleindeckung | Inkl. Lattung, Konterlattung, Ortgang, First, Traufe | F | Dachdecker; Grundlage für PV-Montagesystem
3.4 | 2 | Dachentwässerung | Neue Rinnen, Fallrohre, Anschlüsse Kanalisation | F
3.5 | 2 | Dachflächenfenster / Gauben | Einbau inkl. Dämmkragen und Abdichtung | F
4 | 1 | PV-ANLAGE | Photovoltaik nach Dachfertigstellung
4.1 | 2 | PV-Planung & Dimensionierung | Auslegung kWp, Speicher, Ausrichtung, Verschattungsanalyse | F | PV-Fachbetrieb oder zertifizierter Energieberater
4.2 | 2 | Statik-Nachweis PV | Zusatzlast auf Dachstuhl nachweisen | F | Statiker; Pflicht für Netzanschluss
4.3 | 2 | Montage Unterkonstruktion | Schienenmontagesy­stem auf neuem Dach befestigen | F | PV-Fachbetrieb; Dachdeckerkoordination nötig
4.4 | 2 | Modulmontage & Verkabelung DC | Module, Wechselrichter, DC-Verkabelung | F | Elektrofachbetrieb/PV-Fachbetrieb
4.5 | 2 | Netzanschluss & Anmeldung | Netzanschlussantrag beim Netzbetreiber, Zählertausch | F | Nur zugelassener Elektriker; VDE-AR-N 4105
4.6 | 2 | Marktstammdatenregister | Anlage beim MaStR der BNetzA registrieren | F/E | Eigenleistung möglich (Online-Portal), Frist: 1 Monat
4.7 | 2 | Inbetriebnahme & Übergabe | Protokoll, Einweisung Wechselrichter/App, Messung | F
5 | 1 | HEIZUNG | Neue Heizungsanlage (GEG-konform ab 2024)
5.1 | 2 | Heizlastberechnung (DIN 12831) | Grundlage für Wärmepumpen-Dimensionierung | F | Heizungsbauer/Energieberater; Pflicht für Förderung
5.2 | 2 | Rückbau alte Heizung | Demontage Öl-/Gasheizung, Tank-Entsorgung | F | Konzessionspflicht; Ölbehälter: zugelassener Fachbetrieb
5.3 | 2 | Installation Wärmepumpe | Luft-Wasser oder Sole-Wasser inkl. Fundament, Kältemittel | F | Kältemittelschein Pflicht (EU 517/2014)
5.4 | 2 | Flächenheizung / Heizkörper | Fußbodenheizung (vor Estrich!) oder neue Heizkörper | F | SHK-Fachbetrieb
5.5 | 2 | Hydraulischer Abgleich | Pflicht für Förderung (BEG), Protokoll erforderlich | F
5.6 | 2 | Warmwasserbereitung | Warmwasserspeicher, Trinkwasserzone, Legionellenschutz | F | TRWI DIN 1988 beachten
6 | 1 | ELEKTROINSTALLATION | Komplette Erneuerung nach VDE
6.1 | 2 | Planung Elektro (Stromlaufplan) | Lichtkreise, Steckdosen, Verbraucher, Smart Home | F | Elektrofachbetrieb erstellt Stromlaufplan
6.2 | 2 | Rückbau alte Installation | Entfernen alter Leitungen, Sicherungskasten | F | Nur Elektrofachbetrieb; VDE 0100
6.3 | 2 | Leerrohre verlegen (Schlitze) | Kabelkanäle stemmen, Leerrohre einlegen | F/E | Stemmen = Eigenleistung möglich; Rohre = Fachfirma legt
6.4 | 2 | Unterputzinstallation | NYM-Leitungen, Dosen, Verteiler | F | Konzessionspflicht Elektrik; VDE 0100-520
6.5 | 2 | Unterverteiler / Zähleranlage | HAK, Zählerplatz, FI/LS-Kombis nach aktueller Norm | F | Abnahme durch Netzbetreiber erforderlich
6.6 | 2 | Endmontage Elektro | Schalter, Steckdosen, Leuchten einbauen | F/E | Leuchten = Eigenleistung; Anschlüsse = Fachfirma
6.7 | 2 | Prüfprotokoll VDE 0100-600 | Messung, DGUV-Protokoll, Übergabe | F | Pflicht vor Inbetriebnahme
7 | 1 | SANITÄR | Wasser, Abwasser, Bad
7.1 | 2 | Planung Sanitär | Grundriss Bad/WC, Leitungsführung | F
7.2 | 2 | Rohinstallation Wasser/Abwasser | Steig- und Verteilerleitungen, Abfluss-Gefälle | F | SHK-Fachbetrieb; TRWI DIN 1988; vor Estrich!
7.3 | 2 | Abdichtung Nassräume | Verbundabdichtung nach DIN 18534 | F | Haftungstechnisch kritisch; Fliesenleger oder SHK
7.4 | 2 | Fliesen Bad/WC | Wandfliesen, Bodenfliesen, Fugen | F/E | Eigenleistung möglich bei handwerklichem Geschick
7.5 | 2 | Endmontage Sanitär | WC, Waschbecken, Dusche/Wanne, Armaturen | F | SHK-Fachbetrieb für Druckprüfung
8 | 1 | FASSADE & AUSSENBEREICH | WDVS oder Vorhangfassade, Sockel
8.1 | 2 | Fassadenplanung & U-Wert | Dämmstärke nach GEG, Befestigungsstatik | F
8.2 | 2 | Gerüst stellen | Fassadengerüst inkl. Seitengeländer und Einhausung | F | Gerüstbauer; Arbeitsschutz ArbSchG
8.3 | 2 | WDVS anbringen | Dämmplatten kleben + dübeln, Armierungsgewebe, Putzträger | F | Fachbetrieb; sonst Gewährleistung verfällt
8.4 | 2 | Außenputz / Anstrich | Edelputz, Silikonharzfarbe, Sockelabdichtung | F/E | Eigenleistung Anstrich möglich
8.5 | 2 | Gerüst abbauen | Nach Fertigstellung Fassade und Dachrandarbeiten | F
8.6 | 2 | Außenanlagen | Terrasse, Wege, Einfriedung | E | Eigenleistung gut möglich
9 | 1 | FENSTER & TÜREN | Erneuerung aller Öffnungen
9.1 | 2 | Maßaufnahme & Bestellung | Rohbaumaße, U-Wert-Anforderung (GEG), Rahmenprofile | F | Fensterbauer nimmt Maß
9.2 | 2 | Rückbau alte Fenster/Türen | Vorsichtig demontieren, Öffnungen sichern | F/E | Schnell ausführen wegen Witterung
9.3 | 2 | Einbau neue Fenster | Montage nach RAL-Leitfaden, Anschlussfugen abdichten | F | RAL-Montage Pflicht für Luftdichtheit/Förderung
9.4 | 2 | Haustür & Nebentüren | Sicherheitsklasse RC2 empfohlen, Thermotrennung | F
9.5 | 2 | Innenfensterbänke & Leibungen | Leibungsputz, Fensterbänke innen einbauen | F/E
10 | 1 | INNENPUTZ & TROCKENBAU | Wandoberflächen, Ständerwände, Decken
10.1 | 2 | Innenputz (Nassputz) | Kalk-Zement-Putz, mind. 2-lagig auf Mauerwerk | F | Maschineller Putz schneller/günstiger
10.2 | 2 | Trockenbau Ständerwände | GK-Wände, Vorsatzschalen für Dämmung/Installation | F/E | Eigenleistung gut möglich (YouTube-Lernkurve)
10.3 | 2 | Trockenbau Decken | Abhangdecken, Dämmung Decke EG/OG | F/E
10.4 | 2 | Spachteln & Schleifen | Q2/Q3-Spachtelung je nach Anforderung | F/E | Q3/Q4 = Fachfirma empfohlen
11 | 1 | ESTRICH & BÖDEN | Unterböden und Bodenbeläge
11.1 | 2 | Trittschalldämmung verlegen | PE-Folie + Trittschalldämmmatte vor Estrich | F/E | Einfache Eigenleistung möglich
11.2 | 2 | Heizestrich einbringen | Fließestrich (CA) oder Zementestrich (CT), Nivellierung | F | Estrichleger; Estrich muss heizbar sein (FBH)
11.3 | 2 | Estrichbelegreife abwarten | Trocknungszeit: CT ~28 Tage; CA ~7–14 Tage (beheizt) |  | Kritische Wartezeit! Boden erst nach CM-Messung
11.4 | 2 | Fliesen Wohnbereich | Großformat-Fliesen kleben, fugfrei oder Fuge | F/E
11.5 | 2 | Parkett / Laminat / LVT | Klicksystem (E) oder geklebt (F) | F/E | Eigenleistung sehr gut möglich
11.6 | 2 | Treppensanierung | Stufen schleifen oder verkleiden | F/E
12 | 1 | MALERARBEITEN | Innen- und ggf. Außenanstrich
12.1 | 2 | Grundierung & Vorarbeiten | Tiefengrund, Tapete entfernen, Risse schließen | F/E | Eigenleistung gut möglich
12.2 | 2 | Wandfarbe innen | 2× Dispersionsfarbe oder Kalkfarbe | E | Sehr gute Eigenleistungsmöglichkeit
12.3 | 2 | Deckenanstrich | Weiß, ggf. Strukturfarbe | E
12.4 | 2 | Lackierarbeiten | Türen, Fensterrahmen, Heizkörper | F/E | Hochglanz = Fachfirma empfohlen
13 | 1 | ABNAHME & DOKUMENTATION | Abschlussphase
13.1 | 2 | Bauabnahmen je Gewerk | Förmliche Abnahme mit Mängelprotokoll | F | Sachverständiger empfohlen
13.2 | 2 | Energieausweis (neu) | Bedarfsausweis nach GEG nach Sanierung | F | Energieberater; für Verkauf/Vermietung Pflicht
13.3 | 2 | Fördermittel-Verwendungsnachweis | Rechnungen sammeln, Nachweise einreichen (KfW/BAFA) | F/E | Frist beachten! Meist 24 Monate
13.4 | 2 | Dokumentationsmappe anlegen | Alle Pläne, Protokolle, Garantien, Revisionsunterlagen | E | Ordnerstruktur analog + digital
13.5 | 2 | Einzug & Übergabe | Übergabeprotokoll, Zählerstände, Einweisung Technik | E
Legende:
F = Fachfirma Pflicht
E = Eigenleistung empfohlen
F/E = Teils Fachfirma, teils Eigenleistung

## 2_Projektplanung
PROJEKTPLANUNG – Kernsanierung EFH Baujahr 1969 (Logische Reihenfolge mit Abhängigkeiten)
Nr. | Gewerk / Arbeitspaket | Abhängigkeit von | Typ | Dauer (Wo) | Beginn (Wo ab Start) | Ende (Wo) | Begründung Fachfirma-Pflicht | Risiko
0 | ── PHASE 0: PLANUNG & VORBEREITUNG ──
0.1 | Bestandsaufnahme & Asbestgutachten | Projektstart | F | 2 | 1 | 2 | TRGS 519: Asbestarbeiten nur durch zertifizierte Fachbetriebe; Strafbar bei Eigenleistung | Asbest-Fund verlängert Zeitplan um 2–8 Wo
0.2 | Energieberatung & iSFP erstellen | 0.1 | F | 3 | 2 | 4 | BEG-Förderung (KfW/BAFA) setzt Energieberater auf BAFA-Expertenliste voraus | Ohne iSFP kein max. Fördersatz (20% Bonus)
0.3 | Statiker beauftragen (Dach + PV) | 0.1 | F | 2 | 2 | 4 | Standsicherheitsnachweis nach LBO; ohne Statik keine Baugenehmigung | Statik-Problem kann Dachplanung komplett ändern
0.4 | Architektenleistung LP 1–4 | 0.2, 0.3 | F | 4 | 3 | 6 | HOAI LP 1–4 für Baugenehmigung; Architekt koordiniert Fachplaner | Planungsfehler teuerste Fehler im Projekt
0.5 | Fördermittelantrag stellen (KfW/BAFA) | 0.2 | F/E | 1 | 4 | 5 | Antrag MUSS vor Auftragserteilung gestellt sein – keine Rückwirkung! | Vergessener Antrag = Förderverlust 10.000–30.000 €
0.6 | Ausschreibung & Angebote einholen | 0.4, 0.5 | F/E | 4 | 5 | 8 | Für öffentliche Förderung mind. 3 Vergleichsangebote pro Gewerk
0.7 | Vergabe & Vertragsschluss | 0.6 | F/E | 2 | 8 | 10 |  | VOB-Verträge empfehlenswert; Zahlungsplan aushandeln
0.8 | Baugenehmigung einholen | 0.4 | F | 8 | 4 | 12 | Je nach Bundesland und Maßnahme erforderlich; Bearbeitungszeit 4–12 Wo | Behörden-Verzögerung kann Projektstart verschieben
1 | ── PHASE 1: SCHADSTOFFSANIERUNG & RÜCKBAU ──
1.1 | Baustelleneinrichtung | 0.7 | F/E | 1 | 10 | 10
1.2 | Schadstoffsanierung (Asbest, Blei) | 0.1, 1.1 | F | 2 | 10 | 11 | TRGS 519 § 7: Nur zugelassene Betriebe; Entsorgungsnachweis erforderlich | Schwebender Staub, Kontamination des Gebäudes; Bewohner ausquartieren
1.3 | Entkernung & Rückbau innen | 1.2 | F/E | 2 | 11 | 12 | Tragende Wände NUR mit Statiker-Freigabe entfernen | Eigenleistung spart 3.000–8.000 €; Verletzungsgefahr
1.4 | Alte Fenster & Türen demontieren | 1.3 | F/E | 1 | 12 | 12 |  | Öffnungen sofort sichern (Folie/Holz), Einbruch- und Witterungsschutz
2 | ── PHASE 2: DACH (Basis für PV!) ──
2.1 | Dachstuhl prüfen & reparieren | 1.3, 0.3 | F | 1 | 12 | 12 | Zimmermeister beurteilt Sparrenzustand; Statiker genehmigt PV-Zusatzlast | Morsche Sparren → Mehrkosten 5.000–20.000 €
2.2 | Aufsparrendämmung montieren | 2.1 | F | 2 | 13 | 14 | Luftdichte Ebene + Dampfbremse erfordert Fachkenntnis; Pfusch = Schimmel | Fehler bei Dampfbremse → Schimmel im Dachstuhl, Totalschaden möglich
2.3 | Neue Ziegeleindeckung | 2.2 | F | 2 | 14 | 15 | Dachdecker-Konzession; Gewährleistungspflicht bei Fachfirma | ACHTUNG: PV erst nach vollständiger Eindeckung möglich
2.4 | Dachentwässerung & Details | 2.3 | F | 1 | 15 | 15
2.5 | Dachflächenfenster einbauen | 2.2 | F | 1 | 14 | 14 | Velux/Roto erfordert zertifizierte Montagebetriebe
3 | ── PHASE 3: PV-ANLAGE (nach Dachfertigstellung!) ──
3.1 | PV-Feinplanung & Modulauswahl | 2.3 (Dach fertig), 4.2 | F | 1 | 16 | 16 | Nur nach fertiger Eindeckung: exakte Maße, Verschattungsanalyse
3.2 | Statik-Nachweis PV-Anlage | 2.1, 3.1 | F | 1 | 16 | 16 | Netzbetreiber verlangt Statiknachweis; sonst kein Netzanschluss
3.3 | Montage Unterkonstruktion + Module | 2.3, 3.2 | F | 1 | 17 | 17 | PV-Fachbetrieb; Dachdurchdringung muss mit Dachdecker abgestimmt sein | Koordination Dachdecker + PV-Monteur KRITISCH
3.4 | DC-Verkabelung & Wechselrichter | 3.3, 6.3 | F | 1 | 17 | 17 | VDE 0100-712; DC-Seite Gleichstrom-gefährlich
3.5 | Netzanschlussantrag & Zählertausch | 3.4 | F | 4 | 18 | 22 | VDE-AR-N 4105; nur zugelassener Netzbetreiber tauscht Zähler | Wartezeit Netzbetreiber 4–12 Wo; früh beantragen!
3.6 | Marktstammdatenregister eintragen | 3.5 | F/E | 0 | 22 | 22 |  | Frist 1 Monat nach Inbetriebnahme; Bußgeld bis 50.000 €
4 | ── PHASE 4: HEIZUNG ──
4.1 | Heizlastberechnung DIN 12831 | 0.2 (Energieberatung) | F | 1 | 10 | 10 | Grundlage für korrekte WP-Dimensionierung; Pflicht für BEG-Förderung | Falsche Dimensionierung → Anlage läuft ineffizient
4.2 | Rückbau alte Heizanlage / Öltank | 1.2 | F | 1 | 11 | 11 | Öltanksanierung nach AwSV; nur zugelassener Fachbetrieb | Bodenverunreinigung durch Öl → Haftung Bauherr
4.3 | Fußbodenheizung (Rohre verlegen) | 7.1 (Rohbau-E fertig) | F | 2 | 13 | 14 | SHK-Fachbetrieb; VOR Estrich verlegen – sonst teurer Nachrüstung | KRITISCH: FBH muss VOR Estrich liegen!
4.4 | Installation Wärmepumpe (Außeneinheit) | 4.3 | F | 1 | 15 | 15 | F-Gase-Verordnung: Kältemittelschein Pflicht; Lärm-Abstandsregelung beachten | Aufstellort prüfen: Abstand Nachbar mind. 3 m
4.5 | Warmwasserspeicher & Rohrnetz | 4.4 | F | 1 | 15 | 15 | DVGW/TRWI; Legionellenschutz ab 60°C
4.6 | Hydraulischer Abgleich + Inbetriebnahme | 4.5, 11.2 (Estrich fertig) | F | 1 | 21 | 21 | Pflicht für BEG-Förderung; Protokoll erforderlich | Ohne Abgleich ca. 15–20% höherer Energieverbrauch
5 | ── PHASE 5: ELEKTROINSTALLATION ──
5.1 | Elektroplanung & Stromlaufplan | 0.4 (Architektenplan) | F | 1 | 10 | 10 | Stromlaufplan Grundlage für Schlitz- und Leerrohre
5.2 | Schlitze stemmen & Leerrohre | 1.3, 5.1 | F/E | 2 | 12 | 13 | Stemmen Eigenleistung möglich; Leerrohre fachgerecht nach Plan | Tragende Wände nicht übermäßig schlitzen (Statik!)
5.3 | Unterputzinstallation (Rohinstallation) | 5.2 | F | 3 | 13 | 15 | VDE 0100-520; Konzessionspflicht; nur Elektrofachbetrieb | Pfusch = Brandgefahr, Versicherung zahlt nicht
5.4 | Unterverteiler / Zähleranlage | 5.3 | F | 1 | 15 | 15 | TAB Netzbetreiber; Abnahme durch Netzbetreiber Pflicht
5.5 | Endmontage Schalter, Steckdosen, Leuchten | 10.2 (Putz/GK fertig) | F/E | 2 | 20 | 21 | Anschlussklemmen = Fachfirma; Leuchtenmontage = Eigenleistung
5.6 | Prüfprotokoll VDE 0100-600 | 5.5 | F | 1 | 21 | 21 | Messpflicht vor Inbetriebnahme; Ergebnisdokumentation | Ohne Protokoll keine Abnahme durch Versicherung
6 | ── PHASE 6: FENSTER & TÜREN ──
6.1 | Maßaufnahme & Bestellung Fenster | 1.4 (Demontage), 0.5 | F | 1 | 12 | 12 | Fensterbauer nimmt Maß nach Rückbau; Lieferzeit 4–8 Wochen beachten | Lieferzeit einplanen!
6.2 | Einbau neue Fenster | 6.1 (+Lieferzeit), 2.x | F | 2 | 17 | 18 | RAL-Leitfaden Fenster: dreischichtige Abdichtung Pflicht für Luftdichtheit | Fehler = Kondensat, Schimmel an Laibung
6.3 | Haustür & Nebentüren einbauen | 6.1 | F | 1 | 18 | 18
6.4 | Leibungen verputzen / Innenfensterbänke | 6.2, 10.1 | F/E | 1 | 19 | 19
7 | ── PHASE 7: SANITÄR (Rohinstallation vor Estrich!) ──
7.1 | Sanitär Rohinstallation Wasser/Abwasser | 1.3 | F | 2 | 12 | 13 | TRWI DIN 1988-200; Druckprüfung vor Estrich Pflicht | KRITISCH: Vor Estrich fertig sein; sonst Aufbruch
7.2 | Abdichtung Nassräume (DIN 18534) | 7.1, 10.1 | F | 1 | 19 | 19 | Verbundabdichtung; Fliesenleger/SHK; bei Eigenleistung Gewährleistungslücke | Mangelnde Abdichtung = Wasserschaden, Totalschaden möglich
7.3 | Fliesen Bad & WC | 7.2 | F/E | 2 | 19 | 20
7.4 | Endmontage Sanitär (WC, Wascht., Dusche) | 7.3, 11.2 | F | 1 | 22 | 22 | Druckprüfung, Einregulierung; SHK-Fachbetrieb
8 | ── PHASE 8: FASSADE ──
8.1 | Gerüst stellen | 2.4 (Dach fertig) | F | 1 | 16 | 16 | Gerüstbauer; Arbeitsschutzregeln DGUV V38 | Gerüst = teuer; Fassade + Dachrand gleichzeitig nutzen!
8.2 | WDVS aufbringen | 8.1, 6.2 (Fenster eingebaut) | F | 4 | 18 | 21 | Systemzulassung (AbP); keine Mischsysteme; Fachbetrieb für Gewährleistung | Systembruch = Zulassung erlischt
8.3 | Außenputz / Anstrich | 8.2 | F/E | 2 | 21 | 22 | Unterputz = Fachfirma; Anstrich = Eigenleistung möglich
8.4 | Gerüst abbauen | 8.3, 2.4 | F | 1 | 23 | 23
9 | ── PHASE 9: INNENAUSBAU ──
9.1 | Innenputz (nach Rohinstallationen!) | 5.3, 7.1, 4.3 | F | 3 | 15 | 17 | Maschinenputz schneller; nach allen Rohinstallationen! | ACHTUNG: Kein Putz vor allen Leerrohren/Schlitzen
9.2 | Trockenbau Ständerwände | 9.1 | F/E | 2 | 17 | 18 | Tragende GK-Wände: Fachfirma; Trennwände: Eigenleistung gut möglich
9.3 | Trockenbau Decken / Abhangdecken | 9.2 | F/E | 2 | 18 | 19
9.4 | Spachteln Q2/Q3 | 9.3 | F/E | 2 | 19 | 20 | Q3/Q4 = Fachfirma empfohlen für gleichmäßige Oberfläche
10 | ── PHASE 10: ESTRICH & BÖDEN ──
10.1 | Trittschalldämmung verlegen | 4.3 (FBH), 7.1 (Sanitär) | F/E | 1 | 15 | 15 |  | KRITISCH: FBH muss VOR Dämmung und Estrich liegen!
10.2 | Estrich einbringen | 10.1, 5.3, 7.1, 4.3 | F | 1 | 15 | 15 | Estrichleger; Nivellierlaser; Estrich auf FBH = Heizestrich | WARTEZEIT: CT mind. 28 Tage; CA 7–14 Tage – Bauzeitpuffer einplanen!
10.3 | Estrich-Trocknungszeit | 10.2 |  | 4 | 16 | 19 | CM-Messung vor Belegreife-Freigabe; keine Aktivitäten auf frischem Estrich | Wichtigste Wartezeit im Projekt; Parallele Arbeiten planen
10.4 | Bodenbeläge verlegen (Fliesen/Parkett/LVT) | 10.3 (belegreif!), 9.4 | F/E | 3 | 20 | 22 | Fliesen Großformat = Fachfirma empfohlen; Klick-LVT/-Parkett = Eigenleistung | CM-Wert prüfen! Sonst Gewährleistung Bodenleger erlischt
11 | ── PHASE 11: MALERARBEITEN ──
11.1 | Grundierung & Vorarbeiten | 9.4 (Spachtel fertig) | F/E | 1 | 20 | 20
11.2 | Wandfarbe & Deckenanstrich innen | 11.1, 5.5 (Endmontage E.) | E | 3 | 21 | 23 | Sehr gute Eigenleistungsmöglichkeit; spart 3.000–8.000 €
11.3 | Lackierarbeiten (Türen, Zargen) | 11.2 | F/E | 1 | 22 | 22 | Hochglanz = Fachfirma; Seidenmatt = Eigenleistung möglich
12 | ── PHASE 12: ABNAHME & DOKUMENTATION ──
12.1 | Bauabnahmen je Gewerk mit Protokoll | alle Gewerke | F | 2 | 23 | 24 | Sachverständiger empfohlen; Mängelprotokoll = Rechtsgrundlage | Ohne schriftliche Abnahme läuft Gewährleistung nicht
12.2 | Fördermittel Verwendungsnachweis | 12.1 | F/E | 1 | 24 | 24 |  | Frist meist 24 Monate nach Förderzusage; alle Rechnungen sammeln!
12.3 | Energieausweis (neu) nach Sanierung | 12.1 | F | 1 | 24 | 24 | Pflicht nach GEG § 80 für Verkauf/Vermietung
12.4 | Dokumentationsmappe anlegen | laufend | E | 1 | 24 | 24 |  | Garantieurkunden, Wartungsverträge, Pläne digital sichern
12.5 | Einzug | 12.1 | E |  | 24 | 24